## Actividades
ID_Actividad | Proyecto | Nivel | Espacio | Actividad | Estado_Ejecucion | Estado_Asignacion | Avance_% | Incidencia_% | Avance_Ponderado | Asignado_A | Email_Asignado | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Duracion_Dias | Habilitada | Aprobacion_Calidad | Tiene_Foto | Tiene_Justificacion | Predecesora | Sucesora | Fecha_Exportacion
67 | Proyecto Lituania | Nivel 1 | Depto 101 | Nivelación de Pisos | Revisada | Asignada | 100 | 25 | 25 | supervisor_3 | andy.luarte@gmail.com |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Tabique interior |  | 2025-11-11
35 | Proyecto Lituania | Nivel 1 | Depto 101 | Tabique interior | Revisada | Asignada | 100 | 25 | 25 | supervisor_3 | andy.luarte@gmail.com |  |  |  | Sí | No | No | Losa (Moldaje, Enfierradura y Hormigon) | Nivelación de Pisos | 2025-11-11
34 | Proyecto Lituania | Nivel 1 | Depto 101 | Losa (Moldaje, Enfierradura y Hormigon) | Ejecutada | Asignada | 100 | 25 | 25 | supervisor_2 | andy.luarte@gmail.com | 2025-11-09 | 2025-11-30 | 22 | Sí | Sí | No |  | Tabique interior | 2025-11-11