## Actividades
ID_Actividad | Proyecto | Nivel | Espacio | Actividad | Estado_Ejecucion | Estado_Asignacion | Avance_% | Incidencia_% | Avance_Ponderado | Asignado_A | Email_Asignado | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Duracion_Dias | Habilitada | Aprobacion_Calidad | Tiene_Foto | Tiene_Justificacion | Predecesora | Sucesora | Fecha_Exportacion
460 | Proyecto Terrassa | Piso 2 | Depto 201 | Emplantillado | En ejecución | Asignada | 0 | 20 | 0 | supervisor_4 | andy.luarte@gmail.com | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 5 | Sí | No | No |  | Nivelación de Pisos | 2025-10-28
461 | Proyecto Terrassa | Piso 2 | Depto 201 | Nivelación de Pisos | En ejecución | Asignada | 0 | 20 | 0 | supervisor_5 | andy.luarte@gmail.com | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 5 | No | No | No | Emplantillado |  | 2025-10-28
465 | Proyecto Terrassa | Piso 2 | Depto 201 | Instalación de redes sanitarias interiores | En ejecución | Asignada | 0 | 20 | 0 | supervisor_5 | andy.luarte@gmail.com | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | No | Sí | No | Emplantillado |  | 2025-10-28
466 | Proyecto Terrassa | Piso 2 | Depto 201 | Instalación de redes sanitarias interiores | Ejecutada | Asignada | 0 | 20 | 0 | supervisor_5 | andy.luarte@gmail.com | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | No | Sí | No | Emplantillado |  | 2025-10-28